## Лист1
Таблица инцидентов
Дата открытия | Описание инцидента | Дата устранения | Комментарии
2017-01-16 | Различаются статусы документов в ЛК Заказчика в ГИИС ЭБ, ЕИС и ЛК Органа контроля | После обновления ЕИС
| При загрузке в ЕИС из внешней системы xml-пакетов с информацией о плане-графике закупок срабатывает неправомерный контроль "План-график не содержит сведений для закупки ...", | 27.01.2017, в обновлении 7.0.11
| При загрузке в ЕИС из внешней системы xml-пакетов с информацией о плане закупок срабатывает неправомерный контроль "План закупок с номером ... не размещен в ЕИС" | 27.01.2017, в обновлении 7.0.11
2017-01-23 | План график с большим количеством позиций не отправляется на контроль, не формируется ПФ | 2017-02-01
- | При загрузке в ЕИС плана-графика срабатывает неправомерный контроль «Особая закупка null не найдена в ЕИС», | 02.02.2017, в обновлении 7.0.13
- | При загрузке в ЕИС изменения плана-графика срабатывает неправомерный контроль «Не корректно заполнены номера позиций в плане-графике», | 02.02.2017, в обновлении 7.0.13
2017-02-03 | В плане-графике могут удалиться преимущества и требования к участникам закупки при получении отрицательного результата контроля | 04.02.2017, в обновлении 7.0.13.1
2017-02-03 | В плане-графике формируются позиции с одинаковыми ИКЗ | 04.02.2017, в обновлении 7.0.13.1
2017-02-03 | При внесении изменений в позиции плана-графика срабатывает неправомерный контроль "Сумма на 2017 год .. Превышает остаток в позиции плана закупок" | 07.02.2017, в обновлении 7.0.14
2017-01-20 | Непредвиденная ошибка в интеграционном адаптере РПГ при загрузке изменений планов графиков: UE. nested exception is: javax.ejb.EJBException: See nested exception; nested exception is: java.lang.NullPointerException | 07.02.2017, в обновлении 7.0.14
2017-02-01 | При формировании проекта извещения о закупке отсутcтвуют поля для заполнения сведений о бюджетном обязательстве | 07.02.2017, в обновлении 7.0.14
2017-02-02 | При загрузке изменений плана-графика не заполняется часть полей на вкладках "Описание объекта закупки" и "Условия закупки" | 07.02.2017, в обновлении 7.0.14
2017-02-02 | При загрузке изменений плана-графика ошибка NPE: PlanGraphValidatorImpl.java:152 | 07.02.2017, в обновлении 7.0.14
2017-02-01 | Ошибка «NonUniqueResultException: query did not return a unique result: 2» при направлении на контроль проекта изменений извещения о закупке | 07.02.2017, в обновлении 7.0.14
2017-02-02 | Ошибка при загрузке изменений плана закупок "Для позиции со значением поля "Номер позиции"(positionNumber) равным .. в сохраненном в ЕИС плане закупок с реестровым номером .. не найдена позиция с соответствующими значениями полей" | 07.02.2017, в обновлении 7.0.14
2017-02-06 | При попытке разместить сведения в реестре планов-графиков закупок, появляется значок загрузки, а спустя несколько минут возникает ошибка «Сервер временно не доступен | 07.02.2017, в обновлении 7.0.14
2017-01-31 | При внесении изменений в план-график неправомерно срабатывает контроль «сумма планируемых платежей.. в позиции плана-графика, созданных на основании плана закупок .. превышает сумму планируемых платежей, указанную в позиции плана закупок…» | 08.02.2017, в обновлении 7.0.14.1
2017-01-30 | Отсутствует выгрузка на FTP для части планов-графиков | 02.02.2017, в обновлении 7.0.13 | 02.02.2017 в обновлении 7.0.13 решены основные ошибки в выгрузке планов графиков для новых сведений.
- | При размещении плана-графика возникает ошибка "План закупок …, на основании которого создан план-график не размещен в ЕИС." | 15.02.2017, в обновлении 7.0.16 | Для большей части планов-графиков проблема решена в обновлениях 7.0.12, 29.01.2017, 7.0.14, 07.02.2017
2017-02-08 | При размещении план-графика возникает ошибка: Запрашиваемая страница временно не доступна | 15.02.2017, в обновлении 7.0.16
2017-02-03 | Нет возможности внести изменение в размещенную позицию плана закупок | 15.02.2017, в обновлении 7.0.16
2017-01-25 | При внесении изменений в позицию плана закупок не удается заполнить КВР | 15.02.2017, в обновлении 7.0.16
2017-01-30 | При внесении изменений в план-график возникает ошибка "страница временно недоступна" | 15.02.2017, в обновлении 7.0.16
2017-02-07 | Результат контроля плана-графика не доходит до личного кабинета Заказчика в ЕИС из личного кабинета Органа контроля | 22.02.2017, в обновлении 7.0.17 | Для большей части планов-графиков проблема решена в обновлениях 7.0.15, 14.02.2017, 7.0.16, 15.02.2017
2017-01-20 | Нет возможности в плане графике указать запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ" | 22.02.2017, в обновлении 7.0.17
2017-01-10 | При изменении плана-графика возникает ошибка некорректности ИКЗ | 22.02.2017, в обновлении 7.0.17
2017-02-10 | При загрузке изменений плана-графика ошибка org.hibernate.exception.ConstraintViolationException: could not execute statement | 22.02.2017, в обновлении 7.0.17
2017-02-02 | В плане-графике присутствуют позиции с одинаковыми ИКЗ | 23.02.2017, после обновления 7.0.17
2017-02-16 | При создании или внесении изменений в план закупок возникает контроль «Существует план закупок на 2017 год, сформированный организацией, осуществляющей полномочия заказчика на осуществление закупок на основании договора (соглашения) в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона 44-ФЗ» | 22.02.2017, в обновлении 7.0.17